## 已花成本
开发期已花成本（项目 2026-04 启动）
类别 | 金额（USD） | 说明
开发外包 | 6700 | 7 周外包开发（4 月 7 期 + 5 月 3 期）：MVP 脚手架 / 订单核心 / 代理产品 / 动态定价 / AI 助手 / 演示包 / 反馈迭代
Claude Code | 130 | 开发主力 AI 工具：Anthropic API token 用量（4 月 $50 + 5 月 $80）
OpenAI / 模型测试 | 130 | AI 助手内嵌的模型调用 + Prompt 迭代调试（4 月 $100 + 5 月 $30）
服务器（阿里云 HK） | 64 | 4C8G 轻量实例 $32/月 × 2 期（4 月 + 5 月）
域名 + DNS | 50 | citur.com 试注 + 备用 .cn 域名 + Cloudflare 免费层 DNS
GitHub / CI | 40 | Actions 分钟数（CI 流水线 ~30k 分钟）
设计素材 | 80 | Figma Pro 1 个月 + Iconify 图标一次性
杂项 | 140 | Unsplash CDN + Google Fonts 商用授权 + 越南语人工校对
合计（已花） | 7334

## 支出明细
支出明细（按时间正序）— 项目 2026-04 启动
注：所有金额为估算（无真实发票对照）。每月底加新行。
日期 | 类别 | 供应商 / 项目 | 金额 (USD) | 具体买了什么 | 工时备注
═══ 2026-04：项目启动 + MVP + AI 助手 ═══
2026-04-02 | 开发外包 | Phase 1 MVP | 800 | monorepo 脚手架（backend/sales-web/admin-web/miniprogram）+ Prisma schema + JWT/RBAC 4 角色 + 微信 stub | ~50h
2026-04-09 | 开发外包 | Phase 1 订单核心 | 900 | Order/OrderItem/Passenger 模型 + 13 状态机 + 航班搜索 + 座位库存 CAS + 退款报价 | ~55h
2026-04-15 | 开发外包 | Phase 1 代理+产品 | 850 | 3 级代理层级 + 佣金分账 + Hotels/Transfers/Visas/Bundles CRUD | ~50h
2026-04-18 | 服务器 | 阿里云 HK | 32 | 4C8G 轻量实例首月（包月 $32）
2026-04-19 | 域名 | Namecheap + 阿里云 | 50 | citur.com 试注 + 备用 .cn 域名 + Cloudflare 免费层 DNS
2026-04-22 | 开发外包 | Phase 2 动态定价 | 800 | 动态定价引擎：DateRanking A/B/C/D × 余位 18 buckets；PricingService；结算单 + 月度报表 | ~50h
2026-04-25 | 开发外包 | Phase 2 AI 助手 | 1000 | AI 助手 v1：5 个 tool（search_flights/hotels/transfers/visas/bundles）+ propose_order + 多轮对话循环 | ~60h
2026-04-26 | OpenAI | OpenAI API | 100 | AI 助手 Prompt 迭代 + GPT-5-mini vs Claude Sonnet 对比 + tool-use 调试
2026-04-27 | 杂项 | Unsplash + Google Fonts | 60 | 酒店/接送/签证产品图（25 张 hero）+ Inter / Noto Sans 商用授权
2026-04-28 | 设计 | Figma + Iconify | 80 | Figma Pro 1 个月 + 一些图标包（一次性买断）
2026-04-28 | 开发外包 | Phase 2 演示准备 | 750 | 小程序 (Taro 4.0.9) + 微信支付 sandbox + i18n 完善 + Demo seed 6 单 + 演示包 | ~45h
2026-04-29 | GitHub | GitHub Actions | 40 | CI 流水线（lint/test/build/docker push）~30k 分钟
2026-04-29 | 杂项 | 人工翻译 | 80 | 越南语 + 英语 i18n 文案人工校对
2026-04-29 | Claude Code | Anthropic API | 50 | Claude Code 试用期 token 用量（开发主力工具）
═══ 2026-05：反馈驱动迭代 ═══
2026-05-05 | 开发外包 | M2 完善 | 400 | M2 路由表 + 跨域代理 RBAC + agents.routes 完整覆盖 + 演示包 docx/pptx 生成脚本 | ~25h
2026-05-13 | 开发外包 | 小程序修复 | 300 | 小程序 build 通：webpack@5.91 pin + Node 22 兼容 + dev.ts 指 staging + Taro 配置修 | ~18h
2026-05-13 | 服务器 | 阿里云 HK | 32 | 第 2 月（4-5 月共 $64）
2026-05-14 | OpenAI | OpenAI API | 30 | 测试 staging AI 调用（地区屏蔽前的小额）
2026-05-14 | Claude Code | Anthropic API | 80 | 5 月 Claude Code token 用量（持续开发用）
2026-05-20 | 开发外包 | 反馈 wave 1 | 900 | PNR Excel 导出 / 护照 zip 打包 / 待办系统 / 17 字段扩展 / 拼房 endpoint / claim 接单 | ~55h
═══ 合计 ═══ |  |  | 7334

## 月成本预估
投产后月成本预估（3 阶段）
蓝色 = 假设输入；黑色 = 公式合计；金额单位：USD/月
类别 | A · 内部测试期 | B · 公测期 (~500 客户) | C · 稳定期 (~5000 客户) | 说明
AI / Token | 35 | 550 | 3500 | 对话量×单价；A: 50-200/天 ｜ B: 500-1500/天 ｜ C: 3000-8000/天
服务器 | 32 | 100 | 250 | 阿里云 HK 4C8G → 8C16G + 备份机 → 主从 + worker
数据库（独立 RDS） | 0 | 50 | 150 | B 起独立 4G；C 主从 + 自动备份
CDN（Cloudflare） | 0 | 20 | 100 | 免费 → Pro $20 → Business $200，按流量分级
邮件 / 短信 | 0 | 100 | 600 | 阿里云通信 / Twilio 按量计费
监控（Sentry + 日志） | 0 | 30 | 100 | Team plan + 日志聚合
其他（域名/SSL/备份） | 5 | 20 | 50 | 域名续费、SSL 免费、备份外发
月成本合计 | 72 | 870 | 4750
× 12 月（年） | 864 | 10440 | 57000

## AI Token 成本
AI 单次对话成本（Claude Sonnet 4.6 定价）
定价（USD per 1M tokens）
输入 token | 3
输出 token | 15
缓存读取（输入打 9 折） | 0.3
单次对话假设（5 个轮次平均）
输入 tokens（无缓存） | 10000
输入 tokens（缓存命中） | 9000
输入 tokens（缓存未命中） | 1000
输出 tokens | 2500
成本计算
不带 prompt caching
输入成本 | 0.03
输出成本 | 0.0375
对话总成本（无缓存） | 0.0675
启用 prompt caching
缓存读取成本 | 0.0027
全价输入成本 | 0.003
输出成本 | 0.0375
对话总成本（含缓存） | 0.0432
省下 | 36%
对话量 → 月成本预估（含缓存）
对话/天 | 对话/月 | 月成本（USD） | 年成本（USD）
50 | 1500 | 64.8 | 777.6
200 | 6000 | 259.2 | 3110.4
500 | 15000 | 648 | 7776
1000 | 30000 | 1296 | 15552
2000 | 60000 | 2592 | 31104
5000 | 150000 | 6480 | 77760
8000 | 240000 | 10368 | 124416

## 单位经济学
单位经济学（成本 vs 收入）
蓝色 = 假设；黑色 = 公式；绿色 = 跨表引用
汇率 CNY → USD | 0.14
平台抽成率 | 8%
阶段 | 月单量 | 客单价（¥） | 月 GMV（¥） | 月毛利（¥） | 月毛利（$）
公测期 | 100 | 3500 | 350000 | 28000 | 3920
稳定期 | 1000 | 3800 | 3800000 | 304000 | 42560
规模化 | 5000 | 4000 | 20000000 | 1600000 | 224000
成本覆盖比
阶段 | 月毛利（$） | 月成本（$） | 覆盖倍数 | 毛利率（毛利/GMV）
公测期 | 3920 | 870 | 4.5057 | 8%
稳定期 | 42560 | 4750 | 8.96 | 8%
规模化 | 224000 | 7125 | 31.4386 | 8%
结论：单位经济学健康。关键不是控成本，是订单量做起来。