## 反馈表总和-0913
# | 在哪个页面 / 哪一步 | 想干嘛 → 实际怎样 | 订单号 / 航班号 | 修改进度 | 修改意见
1 | 分房 | 新订单要和以前进单的一起住，不是一起进单的没办法分房，调整分房时要能搜人名团期把人分在一起；三人间分不了；分房人名写成中文 |  | 部分已修改 | 已改两处：一是分房弹窗里的人名改成显示中文名，拼音鼠标放上去能看；二是房控页的订单分房，现在可以按人名或者团期（出发日期）先把单子列出来再挑一张进去分，不用先去找订单号。 两张单的人合住一间，这次没做，系统里房间是挂在单张订单上的，要另立项。三人间见第 3 条。
2 | 订单管理 | 每个人的结算价单独展示方便检查 |  | 已修改 | 订单列表内容列里每位乘客那一行末尾直接显示这个人的结算价，不用点进详情。
3 | 分房 | 增加一个 1/3 间选项，三人间没办法分房 |  | 未修改（先问你们） | 三个人拖进一个房间盒子现在就能存，只是没有三分之一间的算法和房费。做这个要动库存、房控、拆单和五张导出表，先想问你们：一个月里真要三人合住的有几单？是一家三口这种固定组合，还是散客临时凑？酒店那边给的是加床还是家庭房、怎么收费？回了再定做不做。
4 | 0911 修改还存在的问题 | 1 换人或改生日成人婴儿互改机位不自动加减；2 任何一段已起飞也要能恢复；3 证件号不需要打码；4 备注放进内容里、代理列窄点、内容像明细展示；7 套餐批量按人填结算价能不能保存前就调 |  | 已修改 | 1 换人或改生日让乘客在婴儿和成人之间变动，机位当场自动加减；婴儿改成人时班次已售罄会直接拒，先改期或提改单申请。 2 已起飞的单也能恢复了，点恢复会多弹一次确认，列出哪些航段不再占座、哪些会重新扣座；全飞完的付清直接变已完成。 3 内部账号列表里证件号显示全号了，代理账号仍打码。 4 备注挪进内容列最下面一行（六栏备注都在），客户代理列变窄；乘客默认全部平铺，人多才折叠。 7 之前就是保存前填的，这次补上参照：每行灰字显示系统会算多少，填了价后下面有合计和差额。
5 | 代理账号 | 代理要能改日期、改酒店（改为指定酒店，现在连查看都看不到）、修改单住拼住 |  | 已修改 | 代理自己的单（含下级）出票前随时可以改期，差价系统自动算；已出票的还是走改单申请。 套餐单的换酒店按钮之前被藏在内部明细里代理看不到，现在能看到，同档次直接换，跨档次走改档申请；提交改单申请的按钮随时都有。 乘客旁边多了改单住 / 改拼住按钮，切换时自动补收或退单房差。
6 |  | 系统的酒店星级改了，但是导出来不对 | FTM2026091242989 | 已修改 | 这张单是套餐从四星改成三星，改档没有同步刷新分房表里的酒店名，导出又优先取分房表，所以印出旧的。现在改档后分房表和航段描述会一起跟着改。存量已经错的单要等上线后跑一次纠正脚本，导出才对。
7 | 订单管理 | 搜索条件强烈申请加一个搜索备注 |  | 已修改 | 搜索框一直能搜备注（六栏都搜），只是没写出来。现在搜索框说明写清楚了，顺带把搜代理名也真正加上了。